RENCANA UPGRADE SISTEM KEPABEANAN

DO-IT G2

Ringkasan Blueprint & Panduan Implementasi untuk Client

Disusun berdasarkan: Dokumen Integrasi Master Blueprint v4.0

Proyek: EDI Indonesia / Suzuki — Modul PIB (BC 2.0), PEB (BC 3.0), KITE

Tanggal: 28 Juli 2026

Versi Ringkas: 1.0

# Daftar Isi

# 1. Ringkasan Untuk Client (Executive Summary)

Dokumen ini merangkum rencana upgrade sistem kepabeanan Suzuki dari aplikasi lama (DO-it, berbasis desktop) menjadi DO-it G2 (berbasis web) dalam bahasa yang lebih ringkas dan mudah dipahami, tanpa mengurangi isi teknis dari dokumen master aslinya.

## Apa yang berubah?

- Saat ini staf harus berpindah-pindah antar 3 aplikasi (SILO, Modul BC, dan CEISA) secara manual. Pada sistem baru, semua proses dilakukan dalam satu aplikasi web.

- Formulir input dokumen akan meniru persis tampilan Portal CEISA 4.0 Bea Cukai, sehingga staf tidak perlu belajar ulang dan risiko dokumen ditolak jadi lebih kecil.

- Pengambilan status/respon dari Bea Cukai (SPPB/NPE) berjalan otomatis di latar belakang, lengkap dengan notifikasi email — tidak perlu dicek manual berkali-kali.

- Bila server Bea Cukai sedang sibuk atau gagal diakses, dokumen tidak hilang — sistem otomatis menyimpannya dalam antrean dan mencoba kembali.

## Manfaat utama bagi client

| Manfaat | Penjelasan Singkat |
| --- | --- |
| Lebih cepat | Satu aplikasi web, tidak perlu pindah-pindah sistem; proses tarik data & kirim ke Bea Cukai berjalan otomatis. |
| Lebih akurat | Mesin validasi otomatis mengecek dokumen sebelum dikirim, sehingga risiko dokumen ditolak (reject) berkurang. |
| Lebih transparan | Dashboard menampilkan status semua dokumen secara real-time, dan email otomatis dikirim tiap ada perubahan status. |
| Lebih aman | Setiap aktivitas pengguna dan pertukaran data dicatat (audit trail) untuk kebutuhan pemeriksaan/audit. |
| Tahan gangguan | Jika koneksi ke Bea Cukai atau ke database internal Suzuki terputus, data tetap tersimpan dan otomatis disinkronkan ulang. |

# 2. Perbandingan Sistem Lama vs Sistem Baru

Berikut perbandingan langkah kerja pada sistem lama (DO-it Lama) dan sistem baru (DO-it G2), disusun ulang dalam bentuk tabel agar mudah dibandingkan langkah demi langkah.

| Langkah | DO-IT Lama (Sekarang) | DO-IT G2 (Baru) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Login ke aplikasi desktop | Login ke aplikasi web (bisa diakses dari browser) |
| 2 | Ambil data dari SILO (Oracle) secara manual | Data SILO otomatis ditarik & disinkronkan saat draft dibuat |
| 3 | Buat draft, lalu cek Lartas/Fasilitas secara terpisah | Draft dan pengecekan Lartas/Fasilitas dalam satu formulir 8-tab |
| 4 | Pindah ke aplikasi terpisah “Modul BC” untuk edit & validasi | Edit & validasi dilakukan langsung di aplikasi yang sama |
| 5 | Kirim manual ke Portal CEISA lewat browser terpisah | Sistem langsung mengirim (hit API) ke CEISA 4.0 tanpa berpindah aplikasi |
| 6 | Cek respon CEISA secara manual berkala | Respon CEISA ditarik otomatis oleh sistem di latar belakang + notifikasi email |
| 7 | Kirim balik data ke SILO secara manual | Data hasil final otomatis disinkronkan kembali ke SILO |
| 8 | Pindah ke aplikasi terpisah untuk proses laporan KITE | Modul KITE sudah terintegrasi dalam sistem yang sama |

Catatan: Ringkasnya: 4 aplikasi terpisah pada sistem lama (DO-it, Modul BC, CEISA Web, KITE App) digabung menjadi 1 aplikasi terintegrasi pada DO-it G2.

# 3. Alur Kerja Sistem Baru (Langkah demi Langkah)

Berikut adalah urutan proses teknis saat staf membuat dan mengirim dokumen pabean melalui DO-it G2, disederhanakan dari diagram sequence pada dokumen teknis asli.

- Staf membuat draft dokumen baru di aplikasi DO-it G2.

- Sistem menarik data terkait (B/L, invoice, dsb.) dari database SILO Suzuki secara otomatis.

- Draft tersimpan sementara di database DO-it G2.

- Staf melengkapi/mengedit data melalui formulir 8-tab yang tampilannya sama dengan Portal CEISA.

- Saat tombol “Kirim” ditekan, sistem otomatis menjalankan pengecekan validasi (Pre-Validation Engine).

- Jika data lolos validasi, sistem menyusun data dalam format JSON dan mengirimkannya langsung ke API CEISA 4.0.

- CEISA 4.0 membalas dengan nomor referensi (CAR/Nomor Pengajuan).

- Sistem menyimpan catatan pengiriman dan menempatkannya dalam antrean pemantauan status.

- Layanan latar belakang (background service) memantau dan menarik status/respon terbaru (SPPB/NPE) dari CEISA secara berkala, 24/7.

- Setelah status final diterima, email notifikasi otomatis dikirim ke tim operasional terkait.

Catatan: Langkah 5–10 berjalan otomatis tanpa perlu staf berpindah aplikasi atau memantau secara manual — ini adalah perbedaan utama dibanding sistem lama.

# 4. Formulir Input Dokumen (8 Tab, Meniru CEISA 4.0)

Untuk memudahkan adaptasi pengguna, formulir input dokumen pabean pada DO-it G2 dibuat dengan struktur 8 tab yang identik dengan Portal CEISA 4.0 Bea Cukai. Berikut ringkasannya:

| Tab | Nama Tab | Isi Utama (Ringkas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Header Dokumen | Kantor pabean, jenis impor/ekspor, jenis perekaman, cara pembayaran |
| 2 | Entitas | Data importir, eksportir, PPJK, pemasok, pemilik barang, pembeli (NPWP/NIB, alamat) |
| 3 | Dokumen Pendukung | Invoice, packing list, B/L, AWB, izin Lartas |
| 4 | Pengangkut & Pelabuhan | Nama kapal/pesawat, no. voyage/flight, pelabuhan muat/bongkar, kode TPS |
| 5 | Kemasan & Peti Kemas | Jenis & jumlah kemasan, nomor kontainer, ukuran, tipe FCL/LCL |
| 6 | Transaksi & Valuta | Mata uang, incoterms, asuransi, freight, berat kotor |
| 7 | Detail Barang | HS Code, uraian barang, merek/tipe, qty, netto, fasilitas KITE/Lartas |
| 8 | Pungutan & Perhitungan | Simulasi Bea Masuk, PPN, PPh 22, PPnBM, Bea Keluar, kode billing |

# 5. Modul-Modul Aplikasi (9 Modul Utama)

Aplikasi DO-it G2 dibangun dengan platform .NET Core, terbagi menjadi 9 modul agar mudah dikembangkan dan dipelihara secara terpisah.

| No | Modul | Fungsi Utama (Ringkas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autentikasi & Manajemen Pengguna | Login aman, hak akses per peran (Admin, Staff Exim, Supervisor, Viewer, KITE) |
| 2 | Manajemen Dokumen PIB & PEB | Pusat perekaman dokumen impor/ekspor; upload massal Excel untuk barang >500 item |
| 3 | Konektor SILO | Menarik data dari database internal Suzuki (Oracle) dan mengirim balik data final |
| 4 | Gateway CEISA 4.0 & INSW | Menghubungkan sistem ke Bea Cukai dan INSW; update tarif/Lartas & kurs pajak harian |
| 5 | Validasi Otomatis & Alert | Mengecek data sebelum dikirim; memberi peringatan Lartas, kuota PI, kuota USDFS |
| 6 | Scheduler & Notifikasi Email | Layanan otomatis 24/7 penarik respon CEISA dan pengirim email ke tim operasional |
| 7 | Saldo & Laporan KITE | Mengelola saldo bahan baku/barang jadi fasilitas KITE dan membuat laporan terkait |
| 8 | Dashboard & Pelaporan | Tampilan status dokumen dan pembuatan laporan resmi (PIB, PEB, CLIP AJU, dll.) |
| 9 | Audit Trail & Logging | Mencatat aktivitas pengguna dan seluruh pertukaran data untuk keperluan audit |

# 6. Struktur Database (Ringkasan)

Seluruh data disimpan di database DO_IT_G2 (SQL Server). Untuk memudahkan pemahaman, struktur tabel dikelompokkan menjadi 6 kategori berikut. Detail nama tabel lengkap tersedia di lampiran teknis bagi tim IT.

| Kelompok | Fungsi |
| --- | --- |
| Manajemen Pengguna & Otorisasi | Menyimpan akun pengguna, kata sandi (terenkripsi), dan hak akses modul |
| Master Data & Referensi Kepabeanan | Katalog sparepart, kode fasilitas, data Persetujuan Impor, profil perusahaan, kode referensi |
| Staging Integrasi SILO | Tempat penampungan sementara data yang ditarik dari SILO sebelum diberi nomor pengajuan |
| Transaksi Dokumen Pabean (Inti) | Data lengkap dokumen PIB (BC 2.0) dan PEB (BC 3.0) yang sedang diproses |
| Data Final & Pelaporan KITE | Data dokumen yang sudah selesai serta data untuk laporan KITE |
| Ekstensi Integrasi CEISA 4.0 (baru) | Tabel baru untuk menyimpan token API, log pengiriman, antrean retry, dan kurs pajak harian |

## Tabel baru untuk integrasi CEISA 4.0

Empat tabel berikut ditambahkan khusus untuk mendukung integrasi langsung dengan CEISA 4.0:

| Nama Tabel | Fungsi |
| --- | --- |
| CEISA_API_TOKEN | Menyimpan token akses (OAuth2) dari Bea Cukai agar login API tidak perlu diulang terus-menerus |
| CEISA_PAYLOAD_LOG | Mencatat seluruh data (payload) yang dikirim dan diterima dari CEISA, untuk audit & debugging |
| CEISA_QUEUE_OUTBOX | Antrean pengiriman otomatis jika server CEISA sedang down/timeout, dengan mekanisme coba ulang (retry) |
| CEISA_MASTER_KURS | Menyimpan riwayat kurs pajak harian resmi (KMK) yang ditarik dari CEISA/INSW |

# 7. Rencana Implementasi (Roadmap 6 Fase)

Agar proses transisi berjalan tanpa mengganggu operasional (zero downtime), implementasi dibagi menjadi 6 fase berurutan. Estimasi durasi di bawah ini adalah usulan awal untuk didiskusikan dan disepakati bersama client sebelum proyek dimulai.

| Fase | Nama Fase | Aktivitas Utama | Estimasi Durasi* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persiapan Database & Pemetaan API | Membuat struktur database DO_IT_G2 dan memetakan skema data CEISA 4.0 ke database SQL Server & Oracle SILO | 2 minggu |
| 2 | Pengembangan Formulir 8-Tab & Validasi | Membangun antarmuka web 8-tab serta mesin validasi otomatis dan sistem peringatan (Lartas, Kuota PI, USDFS) | 4–6 minggu |
| 3 | Pengembangan API Gateway & Scheduler | Membangun pengelola token API, antrean retry, dan layanan penarik respon otomatis dari CEISA | 3–4 minggu |
| 4 | Pengujian Sandbox & UAT | Uji coba pengiriman ke Sandbox Bea Cukai, uji unggah Excel >500 item, dan pengujian bersama pengguna (UAT) | 2–3 minggu |
| 5 | Migrasi Data & Parallel Run | Migrasi data historis, pembuatan akun pengguna, dan uji coba berdampingan dengan sistem lama | 2 minggu |
| 6 | Cutover Penuh & Go-Live | Menonaktifkan sistem lama, mengaktifkan DO-it G2 sebagai sistem produksi, pendampingan 24/7 pasca go-live | 1 minggu + pendampingan |

Catatan: Estimasi durasi belum tercantum pada dokumen teknis asli — angka di atas adalah perkiraan wajar berdasarkan cakupan pekerjaan tiap fase dan perlu dikonfirmasi bersama tim proyek. Total estimasi kasar: sekitar 14–18 minggu (≈ 3.5–4.5 bulan) dari awal pengembangan hingga go-live.

## Milestone yang perlu disetujui client

- Akhir Fase 1: Struktur database & pemetaan API disetujui tim IT Suzuki.

- Akhir Fase 2: Tampilan formulir 8-tab direview dan disetujui tim Exim (user acceptance terhadap desain).

- Akhir Fase 4: Hasil UAT ditandatangani sebagai bukti sistem siap dipakai.

- Akhir Fase 5: Persetujuan untuk lanjut ke cutover penuh (go/no-go decision).

- Akhir Fase 6: Serah terima sistem produksi dan penutupan proyek.

# 8. Risiko & Cara Mengatasinya

Beberapa potensi kendala yang sudah diantisipasi dalam desain sistem, beserta cara penanganannya:

| Potensi Risiko | Penyebab | Cara Mengatasi di DO-IT G2 |
| --- | --- | --- |
| Server CEISA tidak bisa diakses / timeout | Trafik server Bea Cukai sedang padat | Data disimpan aman dalam antrean (CEISA_QUEUE_OUTBOX) dan dicoba kirim ulang otomatis secara berkala |
| Dokumen ditolak (Reject/NPP) | Kode HS kedaluwarsa atau tarif salah | Mesin validasi otomatis mengecek data sebelum dikirim, dan master data disinkronkan setiap hari |
| Database macet saat unggah data dalam jumlah besar | Unggah file Excel >500 item secara bersamaan | Proses dipecah menjadi transaksi kecil (bulk insert) dan diproses secara asinkron agar tidak membebani sistem |
| Gagal sinkron data ke SILO | Koneksi jaringan ke database Oracle SILO terputus | Data tetap tersimpan lokal sampai status sinkron berhasil dikonfirmasi, tidak ada data yang hilang |

# 9. Kesimpulan & Langkah Selanjutnya

Upgrade ke DO-it G2 menyederhanakan proses kepabeanan Suzuki dari 4 aplikasi terpisah menjadi 1 sistem web terintegrasi, dengan validasi otomatis, pemantauan status real-time, dan mekanisme pemulihan otomatis saat terjadi gangguan koneksi. Struktur formulir yang identik dengan Portal CEISA 4.0 juga meminimalkan kebutuhan pelatihan ulang bagi staf.

## Saran langkah selanjutnya

- Konfirmasi dan sepakati estimasi durasi tiap fase implementasi (Bagian 7) bersama tim proyek.

- Tentukan penanggung jawab (PIC) dari sisi client untuk tiap fase, terutama untuk UAT (Fase 4) dan persetujuan go-live (Fase 6).

- Jadwalkan sesi review tampilan formulir 8-tab bersama tim Exim sebelum pengembangan Fase 2 dimulai.

- Siapkan lingkungan Sandbox Bea Cukai untuk pengujian pada Fase 4.

- Susun jadwal parallel run 2 minggu (Fase 5) yang tidak mengganggu periode sibuk operasional impor/ekspor.